附件2：

2016年统计重点工作任务分解表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作任务** | | | **分管领导** | **责任人** | **落实时间** |
| **一、强化组织协调，认真开展第三次全国农业** | | 1.认真学习国家、省、常州市、钟楼区政府关于开展全国农业普查工作的文件精神 | 陈华峰 | 区农普办  全体人员 | 3月份 |
| 2.完成农业普查机构的设置与建立，落实普查经费，配备普查人员 | 3月份 |
| 3.做好普查试点的培训和宣传动员、组织培训、清查摸底、遥感测量、入户登记等各项工作准备工作，开展普查试点工作，组织镇（街道）普查业务培训 | 4月份开始 |
| **二、强化创新引领，不断推进统计改革深入发展** | **积极贯彻各类方法制度改革** | 4.发挥核算专业的统领性，加强GDP核算的季度联动 | 陈华峰 | 许静 | 2月份开始 |
| 5.探索建立投资统计规范化标准，关注重点项目和上报数的匹配 | 尹建标 | 彭涛 | 3月份开始 |
| 6.对全区科技企业进行调研分析，密切关注高能耗企业的运行 | 尹建标 | 潘杰、陆旭霞 | 2月份开始 |
| **全面深化服务业统计改革** | 7.加强商贸服务业基础培训，做好大服务业统计调查工作 | 陈华峰 | 蒋赟、金丹 | 3月份开始 |
| 8.结合区“6+1”板块推进，探索做好新产业、新业态统计调查 | 3月份开始 |
| 9.以深化邹区两大市场为主，继续做好服务业聚集区统计调查 | 陈华峰 | 李婷 | 3月份开始 |
| **探索名录库建设新思路** | 10.按要求定期做好联网直报单位的月度增减工作, 加强镇、街道名录库管理员的业务操作培训，探索日常工作以镇、街道为主的分片管理模式 | 陈华峰 | 蒋赟、瞿佳 | 2月份开始 |
| **加大统计新干线平台运用** | 11.积极主动对接市相关处室，巩固升级“统计新干线”综合运用，建立区、街道统计机构对基层数据使用的用户管理体系 | 各分管领导 | 各专业 | 6月份开始 |
| **三、强化服务兴统，着力提高统计科学监测水平** | | 12.认真做好统计年定报培训、坚持“出数据”和“出分析”并举，各专业人员按年度计划目标认真进行统计信息、快讯、统计分析的撰写 | 各分管领导 | 全局人员 | 1月份 |
| 13.加强企业调研工作，建立重点企业监测制度；按季度召开统计经济分析会，及时做好经济的预警、预判 | 陈 静 | 各专业 | 2月份开始 |
| 14.加强对现代化、文化产业统计监测 | 陈华峰 | 许静、李婷 | 2月份开始 |
| 15.加强劳动工资统计制度的专业联动，做好妇女儿童专项统计监测 | 尹建标 | 孙文萍 | 2月份开始 |
| 16. 按时保质完成《统计年度手册》、《统计月报》、月度数据汇总、一市五区对比等统计服务。 | 陈华峰 | 许静 | 1月份开始 |
| **四、强化依法治统，切实提高统计数据质量** | | 17.进一步加强《江苏省统计条例》的宣传、启动“七五普法”、“12.4”开展统计法制宣传活动。 | 尹建标 | 蒋慷、季艳蓓 | 4月份开始 |
| 18.高标准实施统计法制督查和企业统计监审工作 | 尹建标 | 各专业 | 2月份开始 |
| 19.认真做好1‰人口抽样、劳动力月度统计调查 | 尹建标 | 杜雪 | 3、11月份 |
| 20.加强统计数据质量评估，对各街道分专业主要指标增幅、进度、排位建立数据评估细则 | 各分管领导 | 各专业 | 2月份开始 |
| **五、强化基础建设，扎实做好统计基层基础工作** | | 21.制定出台《2016年钟楼区各（镇）街道统计工作综合考核办法》 | 陈 静 | 李芸 | 5月份 |
| 22.制定全区统计基层教育培训计划,并按计划组织开展培训 | 尹建标 | 蒋慷、季艳蓓 | 4月份开始 |
| 23.全面规范各专业企业统计规范化标准 | 陈华峰 | 各专业 | 3月份开始 |
| 24. 以五星街道协统员运行调研分析为起点，梳理并优化全区协统员队伍，建立更科学合理的协统员管理考核制度 | 陈华峰 | 彭涛、王莉 | 4月份开始 |
| **六、强化全面学习，大力提升统计干部能力素质** | | 25.加强党风廉政和作风行风建设，健全各项制度规定 | 陈 静 | 李芸 | 3月份开始 |
| 26.组织开展“四创”活动，确保全局工作争先进位 | 4月份开始 |