## Sheet2
附件2
钟楼区三年行动计划重点建设项目预排表（2017--2019年）
单位：万元
序号 | 类别 |  | 项目名称 | 项目概况 | 投资金额 | 投资主体 | 进度安排 |  |  | 责任单位 | 备注
[7 empty] | 2017 | 2018 | 2019
1 | 工业类 | 新型农机产业 | 国三/四标准电控多缸农用柴油机全自动生产线技术改造项目 | 该项目引进发动机性能测试台架、中型全流排放测试系统等国外设备2台（套），配套购置卧式加工中心、立式加工中心、机器人、工装夹具等国产设备65台（套），新建一条柴油机机体柔性加工生产线、改建一条柴油机总装线。 项目竣工投产后，预计形成年产8万台国三/四标准电控多缸农用柴油机的能力，预计实现销售收入3亿元，利税3600万元。 | 15000 | 常柴股份有限公司 | 6000, 竣工投产 |  |  | 南大街 街道
2 |  | 输变电装备产业 | 特高压变压器及电抗器技改项目 | 占地180亩，总投资10亿元。其中一期投资5.7亿元，建造特高压变压器总装配厂房、试验中心等，新增建筑面积2.75万平方米，年新增特高压交、直流变压器及并联电抗器产能约1330万kVA（kVar）；二期投资4.3亿元，建造特高压变压器线圈厂房、油箱厂房等，新增建筑面积2万平方米，年新增特高压交、直流变压器及并联电抗器产能约1000万kVA（kVar）。项目竣工投产后预计新增销售19亿元，利税1.45亿元。 | 100000 | 常州西电变压器有限责任公司 | 20000， 建设厂房 | 20000， 竣工投产 |  | 新闸街道
3 |  | 汽车零部件产业 | 安全气囊生产线技术改造项目 | 项目计划收购现格林思宝地块20亩，计划投资5000万元，购置智能装备建设安全气囊生产线。项目达产后，预计年新增销售1亿元，利税3000万元。 | 5000 | 常州昌瑞汽车部品制造有限公司 | 5000， 竣工投产 |  |  | 开发区
4 |  | 先进装备制造业 | 自动化研发制造中心 | 占地80.1亩，计划总投资3亿元，新建智能制造平台的联合厂房、科研楼及必要的公辅设施共计约30000平方米，主要从事智能专机、智能成套装备、高端非装备类产品的研发与产业化。项目建成后形成年产智能专机600台，智能装备生产线10条，特种高端膜生产能力8000吨，实现年销售收入8亿元，利税1亿元。 | 30000 | 北自所（常州）科技发展有限公司 | 15000， 建设厂房， 年内竣工。 |  |  | 新闸街道
5 |  |  | 矿用产品检测中心 | 占地28亩，总建筑面积17483平方米，主要从事矿用通信监控产品检测检验业务、照明器材与仪表检测检验业务等，项目投产后预计年新增销售1亿元，利税2000万元。 | 20000 | 常州科研试制中心有限公司 | 10000， 检测中心主体在建 | 10000， 竣工投产 |  | 开发区
6 | 工业类 | 电子信息产业 | 新建电子消费品零部件及模具加工项目 | 占地75亩，总建筑面积18608.63平方米厂房，新建电子消费品零部件及磨具加工项目，年产电子消费品零部件10200万套（表壳类年产3000万套，接插件类产7200万套），铝模及磨具镶件100万套。 | 32000 | 江苏精研科技 股份有限公司 | 5000， 2幢厂房改造完毕，部分设备到位，投入使用 | 8000， 建设厂房 | 9000， 整体竣工投产 | 开发区
7 |  |  | 高频通信材料及其制品项目 | 占地68亩，计划总投资3亿元，新建8600平方米研发中心，年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目，年产1000吨高频改性塑料及其制品项目，年产40万平方米烃类树脂高频覆铜板及2000吨高频透波天线罩项目。新增销售1亿元，税收1000万元。 | 30000 | 常州中英科技股份有限公司 | 5000， 基础施工 | 12000 基建完成， 部分投产 | 13000，项目竣工 | 新闸街道
8 |  | 新兴产业 | 华联医疗敷料 | 计划用地150亩，一期先征26.8亩，计划新建车间5万平方米，购置设备开发产新型医疗用品。年销售收入2亿元，利税600万元以上的生产能力。项目竣工投产后预计新增年销售收入2亿元，利税600万元以上的生产能力。 | 10000 | 常州华联敷料有限公司 | 5000， 基础施工 | 1500， 竣工投产 |  | 邹区镇 | 需要70亩土地指标
9 |  |  | 美杰医疗 | 计划用地20亩，计划投资8500万元进行扩能及现有车间改良及设备添置。项目达产后，预计年新增销售1.5亿元，利税3000万元。 | 8500 | 常州美杰医疗用品有限公司 | 6500， 进设备，部分投产 | 2000， 竣工投产
10 |  |  | 昊盟环保 | 新征用地33.12亩，新建厂房3.8万平方米，引进先进生产（连动线）柔印装印机，形成年生产能力2万吨，年销售纸制品薄本2亿元，利税500万元。项目竣工投产后预计新增年销售纸制品薄本2亿元，利税500万元。 | 10000 | 常州市昊盟环保材料有限公司 | 10000， 竣工投产 |  |  |  | 土地指标上报中
11 |  | 其他重点项目 | 工业化建筑配套生产基地项目 | 占地62.96亩，计划总投资2.5亿元，新建办公楼2526平方米、车间26655平方米。购置塔吊等主要设备65台（套）。预计建成后可实现水电设备制作及安装配套120万平方米建筑/年、建筑模架租赁配套120万平方米建筑/年、建筑设备租赁配套100万平方米建筑/年、建筑装潢13000平方米/年、劳务配套50万平方米建筑/年的规模。 | 25000 | 常州第一建筑集团有限公司 | 10000， 厂房续建，购置设备，竣工投产 |  |  | 新闸街道
12 |  |  | 绿美艺绿色建筑科技园一期 | 项目占地96亩，计划总投资3.4亿元，总建筑面积13.42万㎡。项目分两期建设，一期投资2亿元，建筑面积5.23万㎡，分别建设2幢办公楼1.35万㎡、地下车库0.2万㎡、仓库3.68万㎡。预计建成后可实现年产节能材料120万平方米/年、建筑装潢设计及施工配套100万平方米建筑/年、节能机电设备安装配套100万平方米建筑/年、市政公用工程施工配套100万平方米建筑/年的规模。 | 20000 | 江苏绿美艺建筑装饰设计工程有限公司 | 15000， 一期竣工 |  |  | 西林街道
|  | 小计 |  |  | 305500