钟食安办发〔2019〕1号

关于印发《钟楼区2019年度食品安全

抽检工作方案》的通知

区农业局、区商务局、区市场监督管理局：

现将《钟楼区2019年度食品安全抽检工作方案》印发给你们，请对照方案要求，认真做好本年度食品安全抽检工作。

常州市钟楼区食品安全委员会办公室

2019年1月2日

钟楼区2019年度食品安全抽检工作方案

为认真履行食品安全监管职能，提高食品安全监管水平，根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》（国家食药监总局令第11号）、《食品检验工作规范》、《国家食品药品监督管理总局关于印发食品安全监督抽检和风险监测工作规范（试行）的通知》及《市政府办公室关于印发常州市2019年食品安全抽检工作意见的通知》（常政办〔2018〕163号）要求，结合我区实际，制定钟楼区2019年度食品安全抽样检验工作方案。

一、指导思想

牢固树立以人民为中心的发展理念，深入贯彻习近平总书记关于食品安全“四个最严”要求，紧紧围绕保障“舌尖上的安全”这一中心任务，落实“四有两责”，积极推进“安心食品工程”，持续提升食品监管科学化、法治化水平，为保障人民群众生命健康和经济社会发展提供有力支撑。

二、工作原则

在本年度食品安全抽检工作中，要按照公开、公平、公正的原则，以发现和查处食品安全问题为导向，增强抽检工作靶向性，坚持“合法有序、科学严谨”的原则开展检验；坚持“客观准确、以评促管”的原则进行评价；坚持“准确有效、及时公开”的原则发布信息，维护消费者和食品生产经营者的合法权益。按分工协作，有序进行的原则整体推进，并注重抽检工作的均衡性，同时，对抽检工作中发现的违法问题要依法严惩重处。

三、工作方法

严格按照《食品安全抽样检验管理办法》和《食品检验工作规范》要求执行。

四、工作计划

（一）工作筹备阶段：2018年12月1日～2018年12月11日  制定抽检工作方案，确定抽检品种，完善各项抽检文书和7家招标入围的有资质的第三方检测机构（单位）建立委托合同关系。

（二）动员部署阶段：2018年12月11日～12月15日  召开动员部署会议，培训《食品安全抽样检验管理办法》，传达本年度食品安全抽检品种、抽样环节、抽样方法和抽样数量（批次）以及相关工作要求与纪律要求。

（三）组织实施阶段：2018年12月16日～2019年11月30日  由区市场监督管理局食品综合协调科统筹安排，区农业局、区商务局、区市场监督管理局各分局和第三方抽检测机构密切配合，有序推进本年度食品安全抽检工作，对于在抽检过程中发现的不合格问题产品，对照相关法律法规和工作要求，及时采取有效措施和跟进手段，确保全年食品安全抽检工作全面高质量完成，并按时公布食品抽检分析和评估结果。

（四）总结分析阶段：2019年12月1日～12月10日  分析本年度食品安全抽检结果和当前全区食品安全状况，为下阶段食品安全监管决策提供理论依据，总结工作中取得的经验以及需进一步加以完善的措施，为下一年度更好地开展食品安全抽检工作奠定基础。

五、工作任务和安排

工作任务详见附件：2019年钟楼区食品抽样检测工作任务分配表；具体抽样办法、检测内容和检测项目，依据区农业局、区市场监督管理局与第三方检验检测单位确定的标准进行。

六、相关要求

1、各相关部门和单位要在区市场监督管理局食品综合协调科统筹安排下，有步骤、有计划、有针对性地开展食品安全抽检工作，全力支持和配合检测单位抽样工作，在推进此项工作过程中，遇到问题和矛盾，应在第一时间化解、第一现场解决，避免问题的积聚和发酵，同时，抽检工作应依法进行，应买样该买样的必须买，应抽检该抽检的必须抽，发现问题，各部门各单位稽查力量应及时跟进，追踪溯源，一查到底，发现大案要案线索，及时上报各相关部门局分管领导，杜绝姑息包庇行为。

2、未尽事宜，以区市场监管局食品综合协调科另行通知为准。

附件： 2019年钟楼区食品抽样检测工作任务分配表

附件：

2019年钟楼区食品抽样检测工作任务分配表

| 环 节 | 邹 区 | 永 红 | 开发区 | 南大街 | 五 星 | 荷花池 | 新 闸 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食品 生产 | 140 | 50 | 200 | 30 | 50 | 0 | 130 | 600 |
| 食品 流通 | 380 | 270 | 200 | 320 | 250 | 200 | 140 | 1760 |
| 餐饮 服务 | 110 | 140 | 100 | 150 | 160 | 140 | 50 | 850 |
| 合 计 | 630 | 460 | 500 | 500 | 460 | 340 | 320 | 3210 |

另：种养殖环节200批次另行安排。

注：1、有关投诉举报、食品应急事件、专项和机动抽样批次，计入辖区各分局批次中。

2、各分局必须完成全年目标任务的33%以上批次食用农产品的抽检工作。

3、辖区内的食品生产企业全年至少一次以上抽检，其中乳制品生产企业一月至少一次抽检。

4、重点加强对食堂、中央厨房、集体用餐配送单位、大中型以上餐饮单位和农副产品批发市场等单位的抽检。

5、食品生产环节是食品安全监管各环节重中之重，抽检工作以乳制品、肉制品、糕点、面包、食用油、米面制品等为重点品种。

6、食品流通环节抽检重点品种以消费者投诉反应比较多，与群众日常生活关系密切度高以及市场监督检查中发现问题比较集中的食品（包括食用农产品），如乳制品、肉制品、水产品、月饼、粽子、糕点、白酒、蜂蜜、食用油、饮料、蔬菜、水果、米面制品等，同时要加强对粮食经营单位和粮食贮存库内产品的抽检。

7、食品餐饮服务环节以学校、养老机构、医疗机构食堂、中央厨房和大中型餐饮单位为抽检重点场所，以现场制售食品、畜禽肉、餐饮酒店代销的时令食品为重点抽检品种，特别要加大对去年以来国家总局、省局在风险评估、监督抽验、快速检测、专项整治等工作中发现的不合格食品的监督抽验力度。

8、加强对食用农产品种养殖环节、食品小作坊和食品摊贩的食品安全抽检。

9、检测项目涉及常规检测项目和必检项目，依据上级主管部门确定的要求进行，不得擅自更改。

钟楼区食品安全委员会办公室            2019年1月2日印发