钟安办发〔2020〕26号

关于印发《钟楼区2020年餐饮场所燃气安全

专项整治实施方案》的通知

开发区、镇、各街道，区安委会有关成员单位：

现将《钟楼区2020年餐饮场所燃气安全专项整治实施方案》印发给你们，请结合自身实际和时序进度，认真抓好贯彻落实。

常州市钟楼区安全生产委员会办公室

2020年6月22日

钟楼区2020年餐饮场所燃气安全专项整治

实施方案

为认真贯彻落实《江苏省燃气管理条例》（新版）、《餐饮场所使用燃气基本安全要求》（省五部门联合公告第13号）等法规规章，深刻吸取近年来我市餐饮场所燃气泄漏爆炸事故教训，切实加强餐饮企业安全生产基础建设，进一步强化餐饮场所燃气安全监管工作，助力我区营商环境有效提升，按照区安委会年初制定的《钟楼区城镇燃气安全生产专项整治工作任务清单》，结合市商务局《关于进一步做好全省餐饮场所燃气使用安全隐患排查整治工作的通知》（常商发〔2020〕70号）及我区实际，决定自即日起至2020年10月底在全区范围内组织开展餐饮场所燃气专项整治行动。现将有关事项通知如下：

一、总体要求

深入排查整治餐饮场所燃气供应和使用过程中的隐患、漏洞，组织开展深入、细致的拉网式排查和整治，对长期存在的重大隐患和达不到安全条件的，以及非法经营燃气、非法使用燃气的企业和单位，密切联系职能部门进行查处，做到整治不走过场、整改不留后患，确保专项治理行动目标任务全面落实，有效防范和坚决遏制燃气重特大事故发生。

二、整治范围

本次专项整治范围是全区使用天然气、液化石油气等燃气的餐饮场所。包括：酒店、饭店、火锅店、烧烤店、小吃店、大排档等各类餐饮场所。

三、整治内容

1.取缔在地下、半地下空间违规使用燃气的行为。

2.取缔无证照经营的行为。

3.督促整改、严厉查处违反《餐饮场所使用燃气基本安全要求》的下列行为：（1）达不到基本安全要求；（2）不符合气瓶存放要求；（3）不符合用气场所要求；（4）不符合燃气设备设施要求；（5）不符合用气操作要求。

4.供用气双方未按要求签订供用气合同的。

5.统筹推进燃气供用两端安全专项治理，对破坏燃气市场经营秩序，违反相关法律法规标准的燃气生产经营行为予以查处。

四、职责分工

1.镇、各街道充分利用网格化管理机制作用，强化街镇、社区（村）基层一线的安全生产管理责任，组织摸排瓶装液化气餐饮商户名录，督促餐饮商户做好日常安全生产检查、燃气安全使用信息公示牌张贴、月度安全检查和泄漏安全保护装置安装等工作。（负责填报附件3、附件6）

2.区住建局负责监督燃气供应企业与餐饮企业签订供用气合同；监督燃气供应企业按照法律法规、标准规范和合同的约定承担用户燃气设施巡检、燃气使用安全技术指导和宣传责任；向社会公示合法燃气供应企业名录；对存在违法违规供气行为的燃气供应企业依法追究责任。（负责填报附件1）

3.区市场监管局负责对无证无照的餐饮场所依法进行查处，并抄告相关部门；对餐饮经营单位行政许可、行政处罚信息进行对外公示；负责对检查中发现的餐饮场所使用的报废、超期未检、无条形码标识和标记不符合规定的钢瓶进行追溯，并依法追究钢瓶充装单位责任；负责对未取得食品经营许可的餐饮场所依法进行查处。（负责填报附件2）

4.区公安分局、区消防救援大队分别按分工负责对餐饮场所的消防安全实施专项监管。区公安分局督促基层派出所组织加大对小饭店、小餐饮场所的检查、宣传力度，督促落实消防安全主体责任，配备必要的灭火设施和器材，保持疏散通道的畅通。区消防救援大队负责检查监管属于二级消防安全重点单位的餐饮场所，依法查处餐饮场所违反消防法律法规的行为。

5.区商务局负责督促餐饮企业落实安全生产主体责任，督促餐饮企业按照《餐饮场所使用燃气基本安全要求》（省五部门联合公告第13号）落实安全用气主体责任，督促餐饮企业与合法供气企业签订安全供用气合同。联合镇（街道）、区住建局、区市场监管局、区应急管理局等组织联合检查、联合执法。（负责填报附件4、附件5）

6.区城管局负责指导大排档等餐饮场所按要求做好餐厨垃圾处理和经营环境维护。

7.区应急局发挥区安委办协调督促作用，协调有关部门开展燃气集中宣传咨询等教育活动，督促各镇、街道及相关部门加强燃气安全监管。

五、时间安排

本专项整治活动从6月份开始，10月份结束，11月份起进入常态化管理阶段。

1.调查摸底（2020年7月10日前）。从年初开始，在各板块已经组织开展餐饮企业摸底调查工作的基础上，镇、各街道全面掌握属地范围内餐饮场所、规模及对应的燃气供应等情况，建立完善的基础台账，同时加强对餐饮场所燃气安全使用标准要求和法律法规的宣传力度，并积极发动社会各方共同参与。

2.自查自纠（2020年7月11日至8月31日）。镇、各街道组织发动属地范围内餐饮场所，根据《餐饮场所使用燃气基本安全要求》和安全生产经营相关规范标准，不留死角，全面排查安全隐患，并及时整改。重点落实条例规定的燃气用户应安装使用燃气泄漏安全保护装置。

3.督促整改（9月1日至10月19日）。第一阶段由镇、各街道根据自身实际，可以按相关规定委托第三方机构，协助对辖区内餐饮场所依法开展地毯式排查整治，集中排查和整改燃气使用安全隐患。第二阶段由镇、各街道牵头，相关职能部门依法履职，对检查中发现未整改或整改不达标的，进一步督促整改落实到位，不到位的依据有关规定予以处罚

4.阶段验收（10月20日至10月31日）。镇、各街道认真总结专项治理工作取得的成效和经验，存在的不足问题，10月底前形成专项治理活动总结报送区安委会燃气专委会办公室，区住建局将会同区城管局、商务局、应急局、市场监督局、消防大队等部门组成联合督查组，对各板块专项治理工作落实情况进行督查。

该专项整治方案明确了餐饮场所燃气安全整治范围，对于机关、医疗单位、工业企业、学校幼儿园和社会培训机构、民政福利养老机构食堂等场所，尽管未作明确要求，但是燃气安全工作不能疏漏，镇、各街道应遵循“三个必须”的原则，根据燃气使用管理相关规定和工作要求，主动会同相关职能部门抓好燃气安全管理工作。

区燃气专委会联系人：何文弋  联系电话：15806112727

孙锁强  联系电话：17706125260

附件：1.装液化气餐饮用户信息表

2.合法餐饮商户信息表

3.瓶装液化气餐饮商户基本情况表

4.瓶装液化气餐饮商户汇总表

5.瓶装液化气餐饮商户安全检查统计表

6.非居民用户燃气安全使用信息公示牌

附件1

# 瓶装液化气餐饮用户信息表

填报单位：（燃气主管部门汇总）                 填报日期：

| 序号 | 供气企业名称 | 用气餐饮户名称 | 用气场所地址 | 是否签订 供用气合同 | 是否发放 告知书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

合法餐饮商户信息表

填报单位：（市场监管部门汇总）               填报日期：

| 序号 | 餐饮用户名称 | 经 | 营 | 地 | 址 | 经营面积 （特大、大、中、小、微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：特大型餐饮是指经营面积大于 3000 ㎡；大型餐饮是指经营面积在 500—3000 ㎡之间；

中型餐饮是指经营面积在 150—500 ㎡之间；小型餐饮是指经营面积在 60—150 ㎡之间的；

微型餐饮是指经营面积小于 6

附件3

# 瓶装液化气餐饮商户基本情况表

编制单位：（街镇汇总）	编制日期：

| 序号 | 餐饮用户名称 | 经营地址 | 经营面积 （特大、大中、小、微型） | 、 供气企业 名称 | 是否签订供用气 合同 | 是否进行月度自查 | 瓶装液化气使用情况 |  |  | 是否张贴燃气安全使用信息公示牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 气瓶数量 （15kg（）个 /50kg（）个） | 是否设置单独气瓶间 | 是否安装燃气泄漏安全保护装置 （报警装置/自 动切断装置） |  |

备注：特大型餐饮是指经营面积大于 3000 ㎡；大型餐饮是指经营面积在 500—3000 ㎡之间；中型餐饮是指经营面积在 150—500 ㎡之间；小型餐饮是指经营面积在 60—150 ㎡之间的；微型餐饮是指经营面积小于 60 ㎡的。

附件4

# 瓶装液化气餐饮商户汇总表

填报单位：（商务部门汇总）	                           填报日期：

| 县（市、区） | 瓶装液化气餐饮用户数 | 开展燃气使用 安全自查户数 | 签订供用气合同户数 | 张贴燃气安全使用信息公示牌户数 | 安装燃气泄漏安全保护装置 户数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：如有数据更新，请以覆盖式填报。

附件5

# 瓶装液化气餐饮商户安全检查统计表

填报单位：（商务部门汇总）	日期：

| 市（县） | 排查餐饮场所（个） |  |  |  |  |  |  |  | 自查和排查中发现隐患问题 （个） |  |  |  | 整改隐患问题 （个） |  |  |  | 依法取缔餐饮场所 （个） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总数 |  |  |  | 其中“住改商”场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总数 | 其中 |  |  | 总数 | 其中 |  |  | 总数 | 其中 |  |  | 总数 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  | 联合检查 | 燃气主管部门督促供气企业 检查 | 街镇 |  | 联合 检查 | 燃气主管部门督促供气企业 检查 | 街镇 |  | 联合 检查 | 燃气主管部门督促供气企业 检查 | 街镇 |  | 联合 检查 | 燃气主管部门督促供气企业 检查 | 街镇 |  |  |

注：填报数据均为专项整治开展以来累计数。

附件6

# 非居民用户燃气安全使用信息公示牌

| 用气单位名称 |  |  | 负责人 |  |  | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供气单位名称 |  |  | 负责人 |  |  | 联系方式 |  |
| 气源种类 | □管道天然气 □瓶装液化气 |  | 供气协议 |  |  | □有 □无 |  |
| 供气企业安检表 | □有 □无 |  | 上次安检时间 |  |  | 年 月 日 |  |
| 用户自查情况 | 月份 | 自查人员 |  |  | 月份 | 自查人员 |  |
|  | 1 |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 9 |  |  |
|  | 4 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 5 |  |  |  | 11 |  |  |
|  | 6 |  |  |  | 12 |  |  |

常州市钟楼区安全生产委员会办公室         2020年6月22日印发