## 五星
附件2
钟楼区城市精细化管理“百日攻坚”行动样板路打造清单
单位 | 道路 | 整治类别 | 主要整治内容 | 完成时限
五星街道 | 星湖路（星园路-勤业路） | 街面秩序类 | 清洗都市桃源商业街区及五星村委办公楼1000m²、遮挡空调室外机50台、增设都市桃源一期商铺飞檐500m²、修复破损道5000m² | 2020-09-25
|  | 店招广告类 | 改造店招40家
|  | 交通秩序类 | 提升非机动停车区域划线2000m
|  | 绿化设施类 | 修复沿街两侧破损树穴60处、绿化提升500m²
| 三堡街 | 街面秩序类 | 出新沿街外立面600m²、修复破损道板3500m²、改造3个垃圾亭、出新两个公厕外立面、改造提升沿街景观灯光 | 2020-10-20
|  | 店招广告类 | 改造店招40家
|  | 交通秩序类 | 非机动停车区域划线1500m
|  | 绿化设施类 | 修复沿街两侧破损树穴100处、绿化提升1000m²
| 龙星路 | 街面秩序类 | 出新沿街外立面200m²、修复破损道板1000m² | 2020-10-18
|  | 店招广告类 | 改造店招10家
|  | 交通秩序类 | 非机动停车区域划线1000m
|  | 绿化设施类 | 修复沿街两侧破损树穴20处、绿化提升2500m²
| 盛麟路 | 街面秩序类 | 出新沿街外立面200m²，修复破损道板500m² | 2020-10-23
|  | 店招广告类 | 改造店招10家
|  | 交通秩序类 | 非机动停车区域划线500m
|  | 绿化设施类 | 修复沿街两侧破损树穴20处、绿化提升500m²、修复破损花坛10个
| 勤小路 | 街面秩序类 | 出新沿街外立面1000m²、修复破损道板500m² | 2020-09-30
|  | 店招广告类 | 改造店招50家
|  | 交通秩序类 | 非机动停车区域划线300m
|  | 绿化设施类 | 修复沿街两侧破损树穴30处、绿化提升800m²、修复破损花坛10个

## 永红
单位 | 道路 | 整治类别 | 主要整治内容 | 完成时限
永红街道 | 江春路 | 街面秩序类 | 更换局部道板100m² | 2020-08-20
|  | 店招广告类 | 整治店招店牌30余块
|  | 交通秩序类 | 非机动车停车区域划线200m
|  | 绿化设施类 | 绿化提升600m²
| 清潭路 | 街面秩序类 | 增设电柜防护设施11个 | 2020-08-31
|  | 店招广告类 | 整治店招店牌40余块
|  | 交通秩序类 | 非机动车停车区域划线1500m
|  | 绿化设施类 | 增绿补绿清潭新村段透空墙体、景观美化300m²
| 紫荆西路 | 街面秩序类 | 清洗永红街道全民健身中心外墙1200m²、改造西塘桥边生态步道2000m | 2020-09-10
|  | 交通秩序类 | 增设19时至7时机动车临时停车位40个
|  | 绿化设施类 | 绿化提升小仓浜周边300m²
| 白云南路 | 街面秩序类 | 统一白云南路沿线空调外机防护设施40个、完成口袋公园、健身场地建设 | 2020-09-30
|  | 绿化设施类 | 补种尚德花园东门地块红线退让部分绿化500m²
|  | 工地围挡类 | 修复及出新围挡3000m²
| 木梳路 | 街面秩序类 | 改造人行道板300m | 2020-10-25
|  | 店招广告类 | 亮点打造院街商业中心（更换箱体绿化10个、统一更新店招店牌20块等）
|  | 交通秩序类 | 非机动车停车区域划线500m
|  | 绿化设施类 | 增绿补绿煤科院自动化研究所透空墙体、景观美化150m²

## 南大街
单位 | 道路 | 整治类别 | 主要整治内容 | 完成时间
南大街街道 | 大华路 | 街面秩序类 | 重新浇筑破损道路200m²、修复破损道板1060m²、出新安阳花苑小区外立面（列入2020年老小区改造计划） | 2020-10-10
|  | 店招广告类 | 改造店招35家
|  | 交通秩序类 | 设置机动车识别探头，非机动停车区域划线
|  | 绿化设施类 | 修复沿街两侧树穴10处
| 泰安里 | 街面秩序类 | 粉刷围墙400m²、重新浇筑破损道路100m²、修复破损道板150m² | 2020-10-10
|  | 店招广告类 | 改造店招24家
|  | 交通秩序类 | 非机动停车区域划线
|  | 绿化设施类 | 修复沿街两侧树穴13处
| 西直街 | 街面秩序类 | 修复破损道板600m²、出新安阳花苑小区外立面（列入2020年老小区改造计划） | 2020-08-30
|  | 店招广告类 | 改造店招15家
|  | 交通秩序类 | 非机动停车区域划线
|  | 绿化设施类 | 修复沿街两侧树穴17处
| 留芳路 | 街面秩序类 | 清洗沿街外立面4500m²、修复破损道板250m² | 2020-09-10
|  | 店招广告类 | 改造店招12家
|  | 交通秩序类 | 设置阻车桩、设置机动车智慧停车
|  | 绿化设施类 | 修复花台100m²
| 红星新村道路 | 街面秩序类 | 修复破损道板500m²、修复出新围栏400m、出新宣传栏、出新红星新村小区外立面（列入2020年老小区改造计划） | 2020-09-10
|  | 绿化设施类 | 修复沿街两侧树穴45处，增加垂直绿化1000m²

## 荷花池
单位 | 道路 | 整治类别 | 主要整治内容 | 完成时间
荷花池街道 | 北大街 （西横街-延陵路） | 街面秩序类 | 遮挡空调室外机60台、修复破损道板500m² | 9月30日
|  | 店招广告类 | 更换或拆除店招12家
|  | 交通秩序类 | 非机动停车区域划线800m
|  | 绿化设施类 | 修复沿街两侧破损树穴6处
| 健身路 （关河路-西横街） | 街面秩序类 | 遮挡空调室外机50台、修复破损道板1000m² | 10月25日
|  | 店招广告类 | 更换或拆除店招20家
|  | 交通秩序类 | 非机动停车区域划线500m
|  | 绿化设施类 | 修复沿街两侧破损树穴30处
| 邮电路 （西横街-延陵路） | 街面秩序类 | 遮挡空调室外机50台、修复破损道板1000m² | 9月30日
|  | 店招广告类 | 更换或拆除店招20家
|  | 交通秩序类 | 非机动停车区域划线250m
|  | 绿化设施类 | 修复沿街两侧破损树穴40处、清理整治靠邮电宿舍围墙边盆装绿化60盆
| 关河路 （晋陵路-通江路） | 街面秩序类 | 遮挡空调室外机80台、修复破损道板500m² | 10月25日
|  | 店招广告类 | 更换或拆除店招22家
|  | 交通秩序类 | 非机动停车区域划线250m
|  | 绿化设施类 | 修复沿街两侧破损树穴60处
| 化龙巷 | 街面秩序类 | 遮挡空调室外机50台、修复破损道板1200m² | 9月10日
|  | 店招广告类 | 更换或拆除店招6家
|  | 交通秩序类 | 修复沿街两侧破损树穴20处
|  | 绿化设施类 | 非机动停车区域划线300m

## 邹区
单位 | 道路 | 整治类别 | 主要整治内容 | 完成时间
邹区镇 | 星港大道（邹区段） | 街面秩序类 | 清理沿线视线范围内不规范看护棚、乱堆建650m² | 2020-08-30
| 239线（邹区段） | 街面秩序类 | 整治沿线乱堆放30余处 | 2020-09-25
|  | 店招广告类 | 改造店招15家
|  | 绿化设施类 | 补种绿化2500m²
| 腾龙路（邹区段） | 街面秩序类 | 清理沿线乱堆放12处 | 2020-09-25
|  | 店招广告类 | 改造店招21家
|  | 绿化设施类 | 补种绿化11500m²

## 北港
单位 | 道路 | 整治类别 | 主要整治内容 | 完成时限
北港街道 | 茶花路 （水杉路-玉兰路） | 街面秩序类 | 清洗出新凯尔枫尚花园、景瑞曦城、港龙华庭沿街商铺，遮挡空调室外机82台，修复道板砖6276㎡ | 2020-10-10
|  | 店招广告类 | 改造店招36家
|  | 绿化设施类 | 更换树池393个、绿化提升1000㎡
| 月季路 （水杉路-玉兰路 | 街面秩序类 | 清洗出新河枫御景、保利公园九里、青枫公馆-C区沿街商铺，遮挡空调室外机48台，修复道板砖5744㎡ | 2020-10-15
|  | 店招广告类 | 改造店招151家
|  | 绿化设施类 | 更换树池259个、绿化提升800㎡
| 银杏路 （海棠路-茶花路） | 街面秩序类 | 清洗出新枫林雅都、河枫御景、保利公园九里、金色领寓、瑞富花苑沿街商铺，遮挡空调室外机62台，修复道板砖3988㎡ | 2020-10-20
|  | 店招广告类 | 改造店招125家
|  | 绿化设施类 | 更换树池250个、绿化提升300㎡

## 新闸
单位 | 道路 | 整治类别 | 主要整治内容 | 完成时限
新闸街道 | 新府路（运河路—新昌路） | 街面秩序类 | 增设果壳箱5个、修补道路西侧新闸法制广场设施 | 2020-08-31
|  | 店招广告类 | 拆除楼顶字1处、多层多招2处
|  | 交通秩序类 | 出新道路全段交通标示标线、更换破损人行护栏、设置阻车护栏和石柱、新增非机动停车区域100m²
|  | 绿化设施类 | 修补道板800m²、树穴20个
|  | 工地围挡类 | 出新道路北侧实体围墙墙面500m²
| 新东路（运河路—新昌路） | 街面秩序类 | 提升与运河路交叉口绿化景观200m²、增设果壳箱10个 | 2020-09-20
|  | 店招广告类 | 拆除楼顶字1处、一店多招1处
|  | 交通秩序类 | 出新道路全段交通标示标线、更换破损人行护栏、设置阻车护栏和石柱、增设违停抓拍设施、新增非机动停车区域800m²
|  | 绿化设施类 | 修补道板2400m²、树穴20个
| 新昌路（龙江中路—新冶路） | 街面秩序类 | 修补提升道路北侧小游园设施、增设果壳箱20个 | 2020-10-15
|  | 店招广告类 | 拆除楼顶字3处、一店多招17个
|  | 交通秩序类 | 出新道路全段交通标示标线、更换破损人行护栏、设置阻车护栏和石柱、增设违停抓拍设施
|  | 绿化设施类 | 修补道板4800m²、树穴10个
|  | 工地围挡类 | 出新玉龙路交叉口实体围墙1000m²、优化提升机床厂拆迁地块新昌路侧拆迁围挡500m

## 西林
单位 | 道路 | 整治类别 | 主要整治内容 | 完成时限
西林街道 | 西横林路 | 街面秩序类 | 全部出新沿街立面、铺设道板、修复路面、整治水塘环境和雨水井 | 2020-09-30
|  | 店招广告类 | 全部拆除、制作沿街店招
|  | 交通秩序类 | 重新划设交通标志线
|  | 绿化设施类 | 提升街道办事处门口绿化
| 梅庄路 | 街面秩序类 | 修补农行门口道板破损、铲除华林二期商铺北门东边花坛、铺道板砖 | 2020-09-25
|  | 店招广告类 | 全面拆除华林二期商铺店招300m、按示范路标准整治泰盈南侧商铺店招620m、全面制作华林二期商铺店招
|  | 交通秩序类 | 安装U型杆和阻车杆、清理僵尸车、划线设置智能停车系统
|  | 绿化设施类 | 修补农行门口绿化
| 华兴路 | 街面秩序类 | 出新华兴路沿街店铺外墙涂料，清理商铺张贴、涂写、堆放、店外出摊等问题 | 2020-09-25
|  | 店招广告类 | 全部拆除并重新制作店招店牌
|  | 交通秩序类 | 安装U型杆和阻车杆，新增盲道，划线设置智能停车系统
|  | 绿化设施类 | 修复花坛和绿化色块