附件2

2021年重大民生实事项目目标任务责任分解表

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 区政府分管领导 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增加教育资源供给 | 实施新建、改扩建学校重点建设项目12个，计划竣工3个，其中幼儿园7个、小学4个、初中1个；增加学位5000个，其中幼儿园420个，中小学4580个。 | 何海平 | 教育局 | 经开区高新园（邹区镇）各街道市国有公司 |
| 2 | 促进就业稳定增长 | 落实就业优先战略。全区城镇新增就业15000人，失业人员再就业5800人，新增参保大学生5400人，城乡“零就业家庭”动态清零，城镇登记失业率控制在3%以内；支持成功自主创业2000人，支持大学生创业240人；开展职业技能补贴培训10000人次。 | 何海平 | 人社局 | 高新园（邹区镇）各街道 |
| 3 | 老城厢复兴发展 | 完成瞿秋白纪念馆整体提升工程对外开放，完成常州盛宣怀故居（本体）修缮展陈。 | 何海平 | 文体旅局 | 晋陵公司轨道公司 |
| 推进大庙弄核心区改造、瞿秋白纪念馆周边立面整治及三堡街、西横街、民元里、邮电路、北大街等老城厢道路整治。 | 芮春祥 | 住建局 | 五星街道南大街街道荷花池街道 |
| 4 | 优化养老服务 | 为全区23000名老年人提供居家上门服务。 | 张 菁 | 民政局 | 高新园（邹区镇）各街道 |
| 提升改造8家城乡社区居家养老服务中心（站）。 |
| 对300户困难老人家庭进行居家适老化改造。 |
| 提升康复辅具社区租赁服务点建设水平，为1000人提供康复辅具社区租赁服务。 |
| 5 | 文体惠民行动 | 新建2家“秋白书苑”，开展“幸福钟楼”、文旅惠民月等文旅惠民活动，组织20场文艺院团演出，实施农村文化“三送”工程，全年送戏80场、送电影100场，送书10000册。基层公共文化机构提供公益文化活动100期次。 | 何海平 | 文体旅局 | 高新园（邹区镇）各街道 |
| 健身设施扩容升级行动：建设3个二代智慧健身路径；新建和更新30个一代村（社区）健身路径。 |
| 慢病人群运动干预行动：开展慢病运动干预项目，为3000人次进行慢病运动干预。 |
| 体育赛事品牌打造行动：通过政府购买公共体育服务，持续办好钟楼全民健身运动会，开展群众性赛事活动10项以上。 |
| 科学健身知识宣传普及行动：举办科学健身知识讲座3场；免费国民体质测定3000人；培训一线社会体育指导员100人。 |
| 推进全区符合开放条件的中小学校室外球场、田径场、健身器材等体育设施在课余时间和节假日向社会开放，年内确保开放11所学校。创建省健康促进学校7所。新增市深化学校体育改革实验学校2所。实施学生心理健康普测，建立学生心理健康电子档案；持续做好“96111”未成年人成长指导心理热线和心理面询。 | 何海平 | 教育局 |  |
| 6 | 水环境整治 | 推进城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动，建成区18平方公里达标区范围内开展沿街、沿河“小散乱”排水整治；实施腾龙路污水提升泵站、谭墅河截污提升工程等项目。 | 芮春祥 | 住建局 | 高新园（邹区镇）各街道市排水处市国有公司区国有公司 |
| 7 | 提升公共卫生和医疗服务水平 | 钟楼区公共卫生中心建设项目主体封顶，集“疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健”三大功能于一体，内设五大中心（医学检验中心、医学病理中心、医学会诊中心、医学影像中心、消毒供应中心）及公共卫生应急保障点，健全钟楼区公共卫生服务体系，完善城市传染病防治网络，满足群众公共卫生需求，提升公共卫生防治能力。 | 何海平 | 卫健局 |  |
| 建成投运标准化“德康驿站”精神障碍社区康复服务站3个；服务精神障碍患者700人。 | 张 菁 | 民政局 | 卫健局残联 |
| 8 | 老旧小区改造提升和棚户区改造 | 实施28个老旧小区改造提升，改造提升内容包括房屋整修、配套基础设施整治（道路、管网等）、景观环境提升、安全环境改造。 | 芮春祥 | 住建局 | 五星街道永红街道南大街街道荷花池街道区国有公司 |
| 选择条件成熟的小区推进电梯加装工作，安装总量比2020年翻一番。 | 相关街道 |
| 实施棚户区（危旧房）改造，新开工2500套，大板房异地置换房项目主体结构封顶。 | 相关街道区国有公司 |
| 9 | 交通畅行提升 | 桂花路桥开工建设，打通茶花路北延（新庆路）等 “断头路”，完成梧桐河南路、童子河南路、陈渡南路等10条道路建设。 | 芮春祥 | 住建局 | 高新园（邹区镇）各街道区国有公司 |
| 全区新增公共停车泊位2000个，新接入“智慧停车”平台公共停车泊位4200个。 | 高新园（邹区镇）各街道 |
| 10 | 生态绿城建设 | 实施龙江路勤业路交叉口东北角地块配套绿化、车厂路西侧清潭西路南侧配套绿化等城乡公园绿地工程，新增绿地150亩。 | 芮春祥 | 住建局 | 经开区高新园（邹区镇）相关街道区国有公司 |
| 推进经济开发区核心区（童子河—后塘河—龙江路高架—老运河）12.1公里生态圈连廊及生态提升。主要内容为：实施老运河南岸（龙江路至童子河段）生态绿城项目建设；童子河（老运河至后塘河段）及后塘河（童子河至龙江路段）生态连廊贯通和生态功能提升；龙江路（高架西侧后塘河至老运河段）生态连廊贯通和生态功能提升。 | 张 菁 | 生态环境局 | 经开区北港街道住建局农业农村局 |
| 促进河长制工作从“有名”向“有实”转变。2021年，建设2条“五好河道”和推选2个“小微水体河长制示范村（社区）”。通过推进“五好河道”“小微水体河长制示范村（社区）”建设，加强河道综合整治，系统实施堤防达标、岸线整治、河道清淤以及控源截污、环境整治等工程。 | 张 菁 | 农业农村局 | 高新园（邹区镇）各街道 |