附件3

白荡村党组织巡察整改进展情况

填写时间 2021年10月12日 党组织盖章 负责人签字

| 序号 | 反馈问题 | 整改任务和措施 | 整改进展和成效 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻执行上级决策部署不够有力 | 推进乡村振兴战略不到位 | 1．依托园区现有食品餐饮企业打造白荡绿色动能产业园。2．今年内对园区外墙、门头及配套设施进行提升改造，进而提升园区整体租金。 | 1．10月份引进新食品企业1家。2．目前园区外墙、门头及配套设施提升改造工程已接近尾声，2021年园区整体租金有望提升3%以上。 | 蒋文斌 |  |
| 村级债务日趋严重 | 1．用好现有村级资产，确保村级资产租赁收入做到逐年递增。2．拓宽村级经济发展新模式，力求培育村集体收入新增长点。计划对村级工业园区及托管资产实施停车场收费管理模式，着力培育工业园区小微企业。3．2021年起，逐步改善产业园区绿色动能产业链，整体提升园区配套设施及环境，进而实现园区整体租金水平提升。 | 1．村级资产上平台，房租实现每年1%以上的增长。2．加强对园区停车场运营，年底预估将产生部分收益。3．对工业园区进行全面提升改造，园区内企业上平台租金均提高3%左右。 | 孙丽卿 |  |
| 交通环境亟待改造提升 | 积极对上衔接，依托大板房治理，争取延伸银河路至荆川东路延伸段；争取老旧小区片区开发机会，彻底解决白荡城中村问题。 | 目前清潭小学西侧停车场已启用，有效缓解辖区交通压力，提升环境水平。将继续争取推动老旧小区片区开发。 | 蒋文斌 |  |
| 2 | 党组织核心领导作用发挥不充分 | 议事决策机制不健全 | 1．严格按照格式要求做好村委会议台账记录。2．“三重一大”事项决策均按照上级相关要求及规范执行，并做好台账记录。3．严格执行相关规定要求，从2021年1月起所有保洁服务外包项目均按照要求进行公开招投标。 | 今年起村委会议台账记录均已按照要求整理好，后续所有村委台账也会按照格式要求继续做好，并严格按相关规定执行。 | 巢芸 |  |
| 意识形态工作责任制落实不到位 | 1．将意识形态工作纳入年初工作计划，将意识形态工作与日常工作结合起来，认真开展意识形态专题研讨会，不断提高工作人员做好意识形态工作的能力，将意识形态工作落到实处。2．党委会议中加强对意识形态工作研究，并做好相应记录。 | 将意识形态工作纳入党建工作计划中。党委会议中增加意识形态工作研究，并做好相应记录。 | 巢芸 |  |
| 3 | 基层民主自治建设有待加强 | 村民会议制度执行不严格 | 1．提前做好会议前场地布置、会议签到、汇报材料等准备工作，确保所有材料表格齐全，保证会议能够顺利进行。2．严格按照相关要求和会议方案执行村民代表大会会议流程，做到参会有记录、汇报有材料、决议有签字。3．会议结束后，对参会人员签到表、各项汇报材料、会议决议签名等材料进行汇编，整理成册。4．将整理好的大会材料，交由村务监督委员会进行审核，再交由村纪检委员会进行复核，保证各项材料完整，文案摆放有序。5．将复核后的材料按档案管理要求进行标号、存档。 | 1．完善好会议材料，对照巡察指出问题，严格把关会议决议签字、填写好参会人员、表决人员人数，目前已全部整改到位。2．后期将严格按照村民会议制度执行，做好会前准备、会议中材料签名、会后材料核对、归档等工作。 | 吴杰 |  |
| 4 | 党建工作不够扎实 | 教育活动开展不深入 | 1．根据教育活动各级要求，结合村委实际，制定教育活动方案，并做好细化分工。2．不断拓展教育活动参与范围，力争实现活动全员化。3．充分用好用活横幅、电子屏、宣传栏等媒介，营造活动氛围。 | 利用参观、党课、读书分享、观看影片等方式，推进党史学习教育形式多样化。 | 盖梁雄 |  |
| 党组织各类记录缺漏多 | 1．进一步明确组织生活会要求，2021年1月起每季度开展党支部工作自评及民主评议党员，做好登记表填写。2．实施“老带新”全面指导台账查漏补缺。 | 按照组织生活会要求，严格做好民主评议党员工作，认真完善组织记录台账。 | 盖梁雄 |  |
| 5 | 党内政治生活不够严肃规范 | “三会一课”制度执行不严格 | 1．按照“三会一课”要求，2021年1月起每季度分别提前一周通知下属党支部召开好会议及党课学习，做好会议记录及党课内容的摘抄。2．督促各支部对“三会一课”会议实际内容做好记录，杜绝千篇一律。 | 坚持执行“三会一课”制度，结合庆祝中国共产党成立100周年，严格落实好党史学习教育方案，做好会议及党课记录。 | 盖梁雄 |  |
| 组织生活会不严肃 | 1．对照组织生活会要求，2021年1月起每半年召开一次组织生活会，分别提前15天做好会议材料准备，并做好会议记录。2．督促党员提前准备组织生活会发言内容，力求简练真实，不空洞。 | 针对党史学习教育与巡察整改工作，严格落实专题组织生活会，开展好批评与自我批评。 | 盖梁雄 |  |
| “一本通”相互参照誊抄现象普遍 | 1．2021年1月起，党支部工作一本通内容待各支部根据实际情况拟定后，经党委审核，再作誊写。2．村党委下属支部一本通党小组会议内容力求真实精炼。 | 经党委审核后，将下属党支部的内容做好修改再做誊写。 | 盖梁雄 |  |
| 6 | 工作作风不实 | 网格化工作敷衍应付 | 1．认真严肃对待网格工作，将网格工作落到实处。按照上级要求，认真完成每一项网格工作，杜绝敷衍态度。2．进一步完善村委网格化工作管理要求，实行网格化管理AB岗制度，让网格化管理工作更细致。 | 落实网格化管理AB岗制度，确保网格工作管理更加细致到位。 | 巢芸 |  |
| 7 | 党风廉政建设落实不够有力 | 对全面从严治党认识不足 | 1．2021年7月起，“两委”班子成员每季度开展述职述廉，通过例会做到经常性提醒，以此增加班子主体责任意识。2．2021年1月起，对零星工程进行整体打包，通过招投标程序确定零星工程年度服务商。 | 在每季度例会上做好提醒工作，增加班子成员责任意识。零星工程按照招投标程序有序进行。 | 盖梁雄 |  |
| 廉政教育形式单一 | 1．拓展廉政教育覆盖面，根据村委实际，与共建单位（荆川公园服务中心党支部、市一中合唱团等）积极对接，丰富活动形式和内容。2．针对网格内各村违纪违规人员开展有针对性的廉政教育。 | 目前已和荆川公园服务中心、市一中合唱团联合举办多次活动，形式多样。结合活动，对网格内违纪违规人员做好廉政教育，成效明显。 | 盖梁雄 |  |
| 8 | 执行财务制度有待规范 | 票据使用不规范 | 对发票严格把关，杜绝发票销售方经营业务与发票开票品名疑似不符的情况。对于不符的情况，坚决不予报销。 | 已杜绝发票销售方经营业务与发票开票品名不符的情况。 | 孙丽卿 |  |
| 报销手续不齐全 | 1．2021年1月起，所有提现由村财务作为制单人填写提现单据，经证明人、村书记签字后，由村财务至永红街道财政和资产管理局开具现金支票。2．2021年1月起，所有托收水电费、电话费、社保、公积金均参照村委付款报销流程，由经手人、证明人、书记签字后，方可入账。 | 2021年1月起，所有现金支票和托收单据均严格按照要求执行。 | 孙丽卿 |  |
| 9 | “三资”监管有缺失 | 村级资产没有全部上平台 | 1．经村“两委”会议研究决定，对疫情期间到期未上产权交易平台的标的，严格按照2020年上半年流转方案价格签署临时过渡租赁合同，做到房租应收尽收。2．村委于2020年6月19日召开白荡村第十一届十五次村民代表大会，会议上讨论通过了《白荡村关于应对新冠肺炎疫情减免中小微企业房租的方案》。3．2020年8月起，严格按照上级要求，对需要上产权交易平台的标的做到应上尽上。 | 2020年8月起，严格按照上级要求，对需要上产权交易平台的标的做到应上尽上。截止目前已上平台标的63个。 | 蒋文斌 |  |
| 闲置资产盘活质效不高 | 1．东巢村西街商铺标的内部脏乱差，将对该标的进行重新整合后上产权交易平台流转招标。2．对银河路1号办公楼（三楼）进行整合提升，现为村委小微企业孵化基地，已有12家企业入驻。3．对银河路168号院内标的进行资产整合，并积极招商，现园区资产已做到满租状态。 | 1．东巢村西街商铺已按计划下个月上平台竞拍。2．银河路1号3楼已招租完毕，计划本月内完成平台竞拍。3．银河路168号大院提升改造工程已基本结束，园区目前已处于满租状态。 | 蒋文斌 |  |
| 10 | 零星工程管理不规范 | 项目立项不严谨 | 1．严格按照《永红街道零星工程公开交易管理办法（修订）》文件要求，对村庄建设及工业园区维修工程等零星工程打包进行招投标程序。2．进一步加强对零星工程的管理，严格按照上级要求做到诚实信用、公开、公平、公正原则，分级负责责任到人，若发现违规操作行为，及时上报街道管理小组办公室。 | 现所有工程立项均已按照《永红街道零星工程公开交易管理办法》执行。 | 陈文杰（蒋文斌） |  |
| 工程合同签订不规范 | 1．严格相关文件规定，杜绝与个人签订施工合同情况。2．执行《永红街道零星工程公开交易管理办法》，对村庄建设及工业园区维修等零星工程打包进行招投标程序，确定年度服务商，目前招投标已完成。3．进一步加强对零星工程的管理，严格按照上级要求做到诚实信用、公开、公平、公正原则，分级负责责任到人，若发现违规操作行为，及时上报街道管理小组办公室。 | 现所有工程签订合同均已按照《永红街道零星工程公开交易管理办法》执行。 | 陈文杰（蒋文斌） |  |