## 总表
附件
钟楼区2019年水污染防治攻坚工程项目表
序号 | 工程项目名称 | 主要建设内容 | 计划投资（万元） | 建设期限 | 实施主体 | 责任单位 | 备注
一 | 产业结构调整及工业污染治理项目
1 | 化工行业专项整治 | 关闭4家，提升10家 |  | 2019年 | 相关企业 | 区工信局
|  | 开展“一企一案”评估 |  | 2019-06-01 | 区工信局 | 区工信局
2 | 重点行业清洁化改造工程 | 江苏国礼纺织染整有限公司开展冷扎堆清洁化改造 | 100 | 2019年 | 国礼纺织 | 钟楼生态环境局
二 | 城乡污水处理和垃圾处置项目
3 | 城区生活垃圾分类体系建设 | 建成区垃圾分类设施覆盖率累计超过80%，全年完成100个住宅小区、56个单位和5个行政村的设施建设任务。农村垃圾分类设施覆盖率累计达到50%。 | 2872.8 | 2019年 | 镇、各街道 区城管局 | 区城管局 | 省治太项目
4 | 城镇污水处理厂建设工程 | 落实《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》要求，邹区污水处理厂提标改造 |  | 2019-2020年 | 邹区镇 | 区住建局
5 | 污水管网建设工程 | 建设污水管网6公里 | 1100 | 2019年 | 开发区 邹区镇 新闸街道 五星街道 | 区住建局
6 | 截污泵及配套污水管道 | 五星街道大村排涝泵站增设截污泵站及配套污水管道 | 202 | 2019年 | 市排水管理处 五星街道 | 区住建局
|  | 永红街道王家村排涝泵站、镇东排涝泵站、荷叶排涝泵站增设截污泵站及配套污水管道 | 384 | 2019年 | 市排水管理处 永红街道 | 区住建局
|  | 荷花池街道机械新村排涝泵站增设截污泵站及配套污水管道 | 50 | 2019年 | 市排水管理处 荷花池街道 | 区住建局
7 | 邹区镇排水管理体系建设 | 建立健全雨污水排放规划及污水排放管理体制 |  | 2019年 | 邹区镇 | 邹区镇
8 | 邹区镇农村生活污水管理体系建设 | 建立健全农村生活污水点源治理设施运营管理体制 |  | 2019年 | 邹区镇 | 邹区镇
三 | 农业面源污染治理项目
9 | 生态循环农业示范创建工程 | 培育1个养殖尾水净化示范点 |  | 2019年 | 邹区镇 | 区农业农村局
四 | 生态保护与恢复工程
10 | 加强地下水污染防治 | 完成23家加油站地下油罐防渗改造 |  | 2019年 | 中石化、中石油 | 区商务局
五 | 水利工程
11 | 新孟河延伸拓竣工程（钟楼段） | 河道拓浚4.17千米，堤防工程2.73千米，跨河桥梁 | 完成省定 建设目标 | 2015-2020年 | 交投公司 | 邹区镇 区农业农村局 | 省治太项目
12 | 编制水系沟通规划 | 完成邹区镇水系规划编制 |  | 2019年 | 邹区镇 | 邹区镇
六 | 河网综合整治和黑臭水体整治项目
13 | 市区河道水环境质量整治提升工程（海石口河） | 对海石河入河雨水口存在污水排放的情况进行整治 | 600 | 2019年 | 北港街道 | 区住建局
|  | 海石口河（龙江路高架东侧）水系沟通工程 | 1000 | 2019年 | 五星街道 | 区农业农村局
14 | 市区河道水环境质量整治提升工程（皇粮浜北段） | 谭墅村委河道清淤、生活污水截流接管与泵站建设 | 200 | 2019年 | 市排水管理处 五星街道 | 区住建局
|  | 皇粮浜中吴大道北侧清淤工程 | 150 | 2019年 | 区农业农村局 | 区农业农村局
15 | 市区河道水环境质量整治提升工程（护场河） | 周家桥南段生态修复工程 | 50 | 2019年 | 五星街道 | 区住建局
|  | 周家桥西段生态修复工程（周家桥—韩村路） | 30 | 2019年 | 龙湖公司 | 区住建局
|  | 护场河与海石口河接通工程 | 516 | 2019年 | 五星街道 | 区农业农村局
16 | 入湖河道及支流支浜整治工程 | 海石口河清淤，整治河道长约5.5公里，清淤土方约2.5万方，局部岸坡绿化提升 | 850 | 2019年 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 省治太项目
17 | 黑臭水体整治 | 对邹区镇团结河、蒋泗塘、安基浜等3条黑臭河道进行综合整治 | 4300 | 2019年 | 邹区镇 | 区住建局 | 省治太项目
七 | 船舶污染治理工程
18 | 船舶港口污染防治工程 | 建设生活污水、垃圾、含油污水等污染物接收设施 |  | 2019-2020年 | 相关码头企业 | 镇、各街道 区住建局
八 | 监测预警能力建设
19 | 地表水预警监测 | 按计划对全区主要河道水质开展预警监测 |  | 2019年 | 钟楼生态环境局 | 钟楼生态环境局
20 | 水质自动监测站建设工程 | 完成钟楼大桥和新武宜运河水质自动站站房建设 |  | 2019年 | 钟楼生态环境局 | 钟楼生态环境局 | 省治太项目