唐家村党组织整改工作清单

| 序号 | 反馈问题 | 整改任务和措施 | 整改结果及成效 | 责任人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进“乡村振兴”战略存在短板 | 整改任务：村级集体经济“造血”能力低下，无经营性固定资产。 整改措施：通过多种方式增加集体资金收益，增强村级“造血”功能。 | 拓宽渠道增加集体资金收益，积极参与到街道大发展中去，通过整合资金、统筹安排项目建设、协同发展、共享红利等方式增强村级“造血”功能。 | 吴 金 李当根 | 已完成整改并长期坚持 |
| 2 | 环境治理成效不明显、亟待提高 | 整改任务：河道污染治理成效不明显。 整改措施：强化水质环境监测监督工作，引导群众提高河道管护的意识。 | 通过强化水质环境监测监督工作，合理配置河道周边植物，扁沟河、丁沟河、大溪沟黑水、浮萍、河面垃圾等问题已明显改善。 | 蒋寒强 | 已完成整改并长期坚持 |
| 3 | 基础设施建设有待完善 | 整改任务：部分村内道路路面扬尘较大，坑洼破损处较多，人居环境有待改善。 整改措施：对道路坑洼处进行路面硬化。加大路面湿扫保洁力度。 | 对道路坑洼处进行路面硬化，加大路面湿扫保洁力度，对道路两侧路肩的落叶、杂草、沙土等进行彻底清理，对坑洼破损处进行修复，自然村村内道路路面扬尘问题有明显遏制，人居环境有所改善。 | 蒋寒强 | 已完成整改并长期坚持 |
| 4 | 村务监督工作走过场 | 整改任务：个别台账不规范。 整改措施：补全工作总结。完善监督运行机制，确保“规范监督”。 | 补齐相关工作总结，规范村委台账，对签字不规范、记录标题化简单化等问题加强规范意识，避免类似问题再次发生。 | 吴 金 | 已完成整改并长期坚持 |
| 5 | “五务”公开不够及时 | 整改任务：信息公开不及时，制度不完善，仍然存在重形式轻实效的现象。 整改措施：深入学习““五务”具体内容及程序，按要求及时、透明公开“五务”。 | 按“五务公开”要求及时公开信息，逐步探索、建立健全唐家“五务公开信息反馈机制”等制度，凡是村级重大事务与村民群众切身利益相关的事项，按要求及时、透明公开。 | 李当根 | 已完成整改并长期坚持 |
| 6 | 固定资产管理不规范 | 整改任务：个别工程款未计入固定资产科目。 整改措施：按照《村级经济会计制度》要求立即整改到位。 | 对固定资产管理将严格按照《村级经济会计制度》的相关要求，第一时间输入系统，做到不遗漏。 | 李当根 | 已完成整改并长期坚持 |
| 7 | 提取大额现金无负责人签字 | 整改任务：个别凭证未见负责人签字。 整改措施：学习、制定并落实规章制度。 | 对检查中未见的负责人签字已补齐签字。认真学习相关文件要求，制定并严格落实相应的规章制度。 | 李当根 | 已完成整改并长期坚持 |
| 8 | 项目立项审批不严谨 | 整改任务：工程规章制度执行不严谨。 整改措施：明确严格按照工程项目规章制度执行，深入学习融汇贯通。 | 严格按照工程项目规章制度执行，深入学习融汇贯通。严格落实“四议两公开”，做到立项清楚、审批有据、审计可查。 | 蒋寒强 | 已完成整改并长期坚持 |
| 9 | 合同合约签订不规范 | 整改任务：个别零星工程简易程序工程要素不齐全。 整改措施：按照要求对每份合同合约规范签订，规范签订，落实长效制度。 | 对存在的问题进行整改，补齐资料。加强对村委工作人员的规范化学习和意识，按照工程项目制度要求对每份合同合约规范签订，同时落实村务监督委员会监督职责。 | 蒋寒强 | 已完成整改并长期坚持 |
| 10 | 审批流程执行不严格 | 整改任务：村委与同一施工方一个工程签订两份合同。 整改措施：加强设招投标审批流程的学习，按招投标交易要求执行审评流程。 | 强化村委工作人员合法、合规实现流程审批的意识和能力；加强项目建设招投标审批流程的学习，严格按照招投标交易要求，执行审评的流程。 | 蒋寒强 | 已完成整改并长期坚持 |
| 11 | 合同执行不严格 | 整改任务：个别凭证要素不齐全。 整改措施：加强学习，细化合同细则，同时举一反三杜绝该类事情再次发生。 | 补齐所需材料，加强合同签订和执行的规范化学习，确保合同签订与项目落实、质量监测落实的有效性、一致性。 | 蒋寒强 | 已完成整改并长期坚持 |
| 12 | 党总支核心作用发挥不充分 | 整改任务：村干部促进经济快速发展的思路、创新举措不多。议事决策机制不健全。 整改措施：增强谋划能力；将“四议两公开”落实纳入党风廉政建设考核内容。 | 以“村居融合”重点工程为抓手，通过学习培训和参观调研，结合唐家实际，创新经济发展和社会治理理念、思路和品牌。切实担负起党组主要负责人管党治党第一责任人责任，“三重一大”事项按照民主集中、科学决策的原则，及时召开两委会议。 | 吴 金 | 已完成整改并长期坚持 |
| 13 | 党风廉政建设落实不够有力 | 整改任务：党风廉政建设教育系统性和针对性不足。 整改措施：提高干部自身素质，规范干部日常行为，接受群众监督。 | 构建以纪律教育为核心、以警示教育为特色的工作格局。坚持抓早抓小、防微杜渐，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两学一做”学习教育常态化制度化，严格执行民主集中制、“三会一课”、民主生活会、重大问题请示报告等制度。 | 吴 金 | 已完成整改并长期坚持 |
| 14 | 党内政治生活不规范重事务轻党建。 | 整改任务：个别支委会会议开成业务工作会议。民主评议党员不规范。 整改措施：加强学习教育，组织集中学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格按照评议程序，规范民主评议程序。 | 邀请职能部门对党内政治生活规范化进行培训和监督，对组织生活会等流程、环节、记录等予以完善。完善民主生活会制度，认真执行民主集中制，落实党员党性定期分析制度，制定谈心谈话制度。 | 吴 金 | 已完成整改并长期坚持 |
| 15 | “两新”支部作用发挥不够 | 整改任务：个别“两新”支部党员在组织生活中存在“被动应付”和“完成任务”的现象，党建基础工作仍然较弱。 整改措施：确立"围绕生产经营抓党建、抓好党建促生产经营”的大循环思路,推进服务型组织建设,形成经济效益和党建工作"双赢"局面。 | - 通过参与街道主题培训，明确并强化对辖区“两新”支部党建的要求，通过组织生活会和党日活动，化“被动”为“主动”，党建基础工作逐步增强。与“两新”支部加强沟通、联系和指导，在提高自我能力的基础上，指导“两新”支部充分发挥主观能动性和社会创新性，强化党建与经济的互相促进和支持。 | 吴 金 | 已完成整改并长期坚持 |